## Slide 1: Fondo europeo di sviluppo regionale Programma Competitività regionale 2007/13 : stato di avanzamento al 31/12/2015
Comitato di sorveglianza
Aosta, 20 maggio 2016

## Slide 2
L’ AGGIORNAMENTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
è stato fatto sulla base dell’articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006;
ha comportato una riallocazione delle risorse finanziarie, al fine di allineare i dati finanziari ai risultati effettivamente raggiunti sui diversi Assi, assicurando così il pieno utilizzo delle risorse del Programma;
ha comportato la modifica di due indicatori di risultato relativi all’Asse III;
è stato accettato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8354 in data 24 novembre 2015.

## Slide 3: LA RIALLOCAZIONE FINANZIARIA
ASSE | TARGET ANTE RIPROGRAMMAZIONE | TARGET POST RIPROGRAMMAZIONE
ASSE I - RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ | € 8.000.000,00 | € 9.200.000,00
ASSE II - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | € 28.900.000,00 | € 30.000.000,00
ASSE III - PROMOZIONE DELLE ICT | € 9.681.943,00 | € 8.122.858,00
ASSE IV - ASSISTENZA TECNICA | € 1.940.915,00 | € 1.200.000,00
TOTALE | € 48.522.858,00 | € 48.522.858,00

## Slide 4: LA RIALLOCAZIONE FINANZIARIA
Ha riguardato:
una riduzione del valore finanziario dell’Asse III – Promozione delle ICT – da € 9.681.943,00 a € 8.122.858,00;
una riduzione del valore finanziario dell’Asse IV – Assistenza tecnica – da € 1.940.915,00 a € 1.200.000,00, considerando che si è preferito, laddove possibile, valorizzare le risorse interne, attingendo dall’esterno, utilizzando le risorse del Programma, solo laddove effettivamente necessario;
un contestuale aumento dell’Asse I – Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità – da € 8.000.000,00 a € 9.200.000,00 e dell’Asse II – Promozione dello sviluppo sostenibile – da € 28.900.000,00 a € 30.000.000,00, in quanto tali Assi presentano un notevole volume di spesa, ben superiore rispetto alle aspettative iniziali.

## Slide 5: LA MODIFICA DI DUE INDICATORI DI RISULTATO
Indicatore di risultato | Valore atteso ante riprogrammazione | Valore atteso post riprogrammazione
Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga (C.I. 12) | 1.000 | 10.380
Comuni raggiunti dalle dorsali in Fibra Ottica per l’erogazione dei servizi che necessitano di banda ultralarga | 74 | 15

## Slide 6
LA MODIFICA DI DUE INDICATORI DI RISULTATO
  E’ stato aggiornato il valore di due indicatori di risultato, legati al Progetto «Stralcio funzionale del piano VdA Broadbusiness per la copertura del territorio con la banda larga e con nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
  Il primo indicatore è stato aggiornato inserendo il valore relativo alla popolazione potenzialmente raggiungibile dalla nuova infrastruttura di rete in fibra ottica. Il Progetto di infrastrutturazione in fibra ottica non prevede, infatti, il rilascio dei servizi direttamente agli utenti finali, ma un’infrastrutturazione che, messa a disposizione degli operatori di TLC, permette loro di poter implementare le infrastrutture di accesso alla banda ultra larga.
  Il secondo indicatore è stato aggiornato in quanto era stato quantificato in relazione all’intero Progetto, anziché in riferimento allo stralcio effettivamente realizzato nella programmazione 2007/13.

## Slide 7
L’AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015
Spesa pubblica programmata | Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2015 |  |  | 
 | PAGAMENTI |  | SPESE CERTIFICATE | 
Importo | Importo | % | Importo | %
€ 48.522.858,00 | € 65.028.916,61 | 134,02 | € 48.522.829,53 | 99,99

## Slide 8
ASSE I – RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALITA’
AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31/12/2015
Chart: Asse I - Pagamenti e spese certificate
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Pagamenti | 170859.41 | 306536.53 | 395844.04 | 1663150.46 | 1799320.11 | 2472726.97 | 4354343.41 | 10615509.86 | 13519487.67
Spese certificate | 0 | 0 | 338495.07 | 1616973.75 | 1424318.63 | 2208764.41 | 3674315.23 | 7910902.55 | 9199668.99
Spesa pubblica programmata | Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2015 |  |  | 
 | PAGAMENTI |  | SPESE CERTIFICATE | 
Importo | Importo | % | Importo | %
€ 9.200.000,00 | € 13.519.487,67 | 146,95 | € 9.199.668,99 | 99,99

## Slide 9
ASSE I – RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALITA’
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di realizzazione:
Obiettivo operativo | Attività | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Promuovere la ricerca industriale | a) | N. di progetti R&S (C.I. 4) | N. | 6 | 4
 |  | N. di imprese beneficiarie | N. | 6 | 4
Sostenere i processi innovativi delle imprese | b) | N. di progetti (aiuti agli investimenti nelle PMI) C.I. 7 | N. | 96 | 38
Implementare i centri di competenza industriale e tecnologica e dei network per la creazione di conoscenza e il trasferimento tecnologico | c) | N. di centri di competenze e di ricerca sostenuti | N. | 2 | 1
 |  | N. di progetti di cooperazione tra imprese-istituti di ricerca (C.I. 5) | N. | 11 | 1
 |  | N. di iniziative di animazione economica e divulgazione scientifica | N. | 110 | 50

## Slide 10
ASSE I – RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALITA’
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Obiettivo operativo | Attività | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Sostenere i processi innovativi delle imprese | d) | N. di imprese beneficiarie | N. | 22 | 12
 |  | N. di nuove imprese assistite (C.I. 8) | N. | 22 | 6
 |  | N. di progetti (aiuti agli investimenti nelle PMI) C.I. 7 | N. | 22 | 4
Sostenere e attrarre imprese, industriali e dei servizi, ad elevato contenuto di conoscenza | e) | N. di iniziative per l'attrazione di investimenti e imprese | N. | 5 | 3

## Slide 11
ASSE I – RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALITA’
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di risultato:
Obiettivo operativo | Indicatore di risultato | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Promuovere la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale | Investimenti indotti (C.I. 10) | 7,14 Meuro | 4 Meuro
 | Spesa in innovazione per addetto | 6.500 | 10.000
 | Nuove imprese create | 2 | 3
 | Numero di imprese che introducono innovazioni di prodotto/processo | 60 | 30
 | Numero di progetti avviati in collaborazione con imprese | 11 | 11
 | Numero di imprese attratte nei siti recuperati | 29 | 4

## Slide 12
ASSE II – PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31/12/2015
Chart: Asse II - Pagamenti e spese certificate
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Pagamenti | 0 | 1179434.48 | 5946389.91 | 11677612.78 | 14996984.89 | 19156874.66 | 22716865.82 | 32957902.49 | 36222052.93
Spese certificate | 0 | 0 | 4329992.65 | 10671681.77 | 13779923.19 | 16126185.18 | 22123969.14 | 28802452.51 | 31019633.13
Spesa pubblica programmata | Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2015 |  |  | 
 | PAGAMENTI |  | SPESE CERTIFICATE | 
Importo | Importo | % | Importo | %
€ 30.000.000,00 | € 36.222.052,93 | 120,74 | € 31.019.633,13 | 103,40

## Slide 13
ASSE II – PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di realizzazione:
Obiettivo operativo | Attività | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Elevare la qualità degli insediamenti urbani, turistici e rurali | b) | Aree industriali oggetto di riconversione e valorizzazione | N. | 3 | 1
 |  | Area bonificata (in km2) C.I. 29 | Km2 | 0,003 | 0,004
Promuovere lo sfruttamento efficiente di fonti rinnovabili e l'efficienza energetica | c) | N. di progetti (Energie rinnovabili) C.I. 23 | N. | 4 | 4
 |  | N. di progetti (Efficienza - Risparmio energetico) | N. | 1 | 1
 |  | Edifici sottoposti a ricognizione e a diagnosi energetica sul territorio regionale | N. | 644 | 500
 |  | Nuove centrali di cogenerazione e recupero calore realizzate | N. | 1 | 1

## Slide 14
ASSE II – PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Obiettivo operativo | Attività | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Favorire la valorizzazione sostenibile del territorio e del patrimonio naturale | d) | Aree protette oggetto di interventi di promozione e valorizzazione | N. | 35 | 6
 |  | Aree di interesse turistico oggetto di interventi di promozione e valorizzazione | N. | 3 | 3
 |  | Strutture per accoglienza e didattica oggetto di intervento | N. | 3 | 3
 |  | N. di progetti (Turismo) C.I. 34 | N. | 3 | 3
Promuovere la valorizzazione economica del patrimonio culturale | e) | Progetti e sistemi di beni culturali oggetto di intervento | N. | 6 | 3
 |  | Itinerari | N. | 4 | 3
 |  | N. di progetti (Turismo) C.I. 34 | N. | 6 | 7
 |  | Iniziative di promozione | N. | 6 | 6

## Slide 15
ASSE II – PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di risultato:
Obiettivo operativo | Indicatore di risultato | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Rendere più attraente la Regione per gli operatori economici e per i turisti. | Numero di imprese attratte nei siti recuperati | 6 | 3
 | Mwh di consumo risparmiato mediante azioni di efficientamento | 74.707,87 | 74.707
 | Mq di superficie oggetto di audit/di intervento | 439.606 | 250.000
 | Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (MW) C.I. 24 | 0,13 | 0,13
 | Numero di visitatori delle aree e strutture recuperate e valorizzate | 334.072 | 300.000

## Slide 16
ASSE III – PROMOZIONE DELLE ICT
AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31/12/2015
Chart: Asse III - Pagamenti e spese certificate
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 28257.6 | 1385396.21 | 1654665.94 | 2138378.32 | 3570192.7 | 13597366.49
Spese certificate | 593637.08 | 1387108 | 1927551.57 | 3050940.14 | 7104032.06
Spesa pubblica programmata | Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2015 |  |  | 
 | PAGAMENTI |  | SPESE CERTIFICATE | 
Importo | Importo | % | Importo | %
€ 8.122.858,00 | € 13.597.366,49 | 167,40 | € 7.104.032,06 | 87,46

## Slide 17
ASSE III – PROMOZIONE DELLE ICT
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di realizzazione:
Obiettivo operativo | Attività | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Ampliare la dotazione di infrastrutture per l'informazione e la comunicazione, migliorare l'accessibilità alle reti e favorire la diffusione delle nuove tecnologie | a) | Nuovi sistemi e/o infrastrutture per la diffusione della banda larga realizzati | N. | 1 | 1
 |  | Numero di progetti realizzati (Società dell'informazione) C.I. 11 | N. | 2 | 2

## Slide 18
ASSE III – PROMOZIONE DELLE ICT
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di risultato:
Obiettivo operativo | Indicatore di risultato | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Ampliare la diffusione della banda larga e delle ICT e sviluppare servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga (C.I.12) | 10.380 | 10.380
 | Comuni raggiunti dalle dorsali in Fibra Ottica per l'erogazione di servizi che necessitano di banda ultralarga | 15 | 15
 | Numero di visitatori delle aree allestite con tecnologie multimediali e di realtà immersive | 0 | 60.000

## Slide 19
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA
AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31/12/2015
Chart: Asse IV - Pagamenti e spese certificate
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Pagamenti | 53014.41 | 162947.03 | 258059.62 | 514037.45 | 736111.52 | 1051975.98 | 1278348.3 | 1481658.81 | 1690009.52
Spese certificate | 0 | 0 | 222475.2 | 355514.22 | 439152.81 | 301369.88 | 895107.98 | 952250.47 | 1199495.35
Spesa pubblica programmata | Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2015 |  |  | 
 | PAGAMENTI |  | SPESE CERTIFICATE | 
Importo | Importo | % | Importo | %
€ 1.200.000,00 | € 1.690.009,52 | 140,83 | € 1.199.495,35 | 99,96

## Slide 20
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di realizzazione:
Obiettivo operativo | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Sostenere l'esecuzione del Programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo | Sistemi di controllo integrati implementati | N. | 5 | 1
 | Numero di progetti | N. | 45 | 30
Rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione delle politiche finanziate, anche attraverso il sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei PO | Best practice condivise | N. | 10 | 5

## Slide 21
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Obiettivo operativo | Indicatore di realizzazione | Unità di misura | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Effettuare le valutazioni del PO | Valutazioni effettuate | N. | 13 | 2
Dare ampia visibilità al Programma con adeguati interventi di informazione e comunicazione | Azioni di comunicazione realizzate | N. | 49 | 25

## Slide 22
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA
VALORE DEGLI INDICATORI AL 31/12/2015
Indicatori di risultato:
Obiettivo operativo | Indicatore di risultato | Valore al 31/12/2015 | Valore atteso a fine programma
Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei programmi Operativi attraverso azioni e strutture di supporto. | Quota della popolazione a conoscenza del contributo dell'UE alle politiche di sviluppo della Valle d'Aosta | 60% | >50%
 | Capacità di spesa del PO rispetto al piano finanziario | 100% | 100%

## Slide 23
VALUTAZIONE COMPLESSIVA RELATIVA AL PROGRAMMA COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13
ottimo avanzamento finanziario complessivo;
quasi tutti gli indicatori di realizzazione e di risultato hanno raggiunto, e in molti casi, superato il target previsto;
la complessità gestionale risulta elevata (al 31/12/2015 si contano 313 Progetti).

## Slide 24
PREPARAZIONE ALLA CHIUSURA: SUDDIVISIONE DEI PROGETTI CHE NON RIENTRANO NEI GRANDI PROGETTI SU DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE
Stralcio funzionale del piano VdA Broadbusiness per la copertura del territorio con la banda larga e con nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint Martin de Corléans
questi due Progetti, che sono stati suddivisi su due periodi di programmazione, rispettano le condizioni riportate al paragrafo 3.4 «Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione» della decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30/04/2015, in particolare:

## Slide 25
PREPARAZIONE ALLA CHIUSURA: SUDDIVISIONE DEI PROGETTI CHE NON RIENTRANO NEI GRANDI PROGETTI SU DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE
i Progetti non erano stati selezionati nell’ambito del periodo di programmazione 2000/2006;
per entrambi i Progetti indicati il costo totale del Progetto è superiore a € 5.000.000,00;
entrambi i Progetti prevedono due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario;
la seconda fase di entrambi i Progetti è ammissibile nell’ambito della programmazione 2014/20.

## Slide 26
INFORMAZIONI SULLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13
L’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che, per il pagamento del saldo finale, l’Amministrazione titolare del Programma operativo invii, entro il 31 marzo 2017, una domanda di pagamento composta dei seguenti documenti (cosiddetto «pacchetto di chiusura»):
una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa conformemente all’articolo 78 del reg. (CE) 1083/2006
di competenza dell’Autorità di certificazione (AdC)
Al fine di consentire all’AdC la definizione della domanda di pagamento del saldo finale, l’Autorità di gestione del Programma provvederà a trasmettere all’AdC la dichiarazione finale di spesa nel mese di giugno p.v., non appena sarà possibile caricare nel sistema IGRUE la domanda di saldo finale.

## Slide 27
INFORMAZIONI SULLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13
il Rapporto finale di esecuzione del Programma operativo, comprendente le informazioni di cui all’art. 67 del reg. (CE) 1083/2006;
di competenza dell’Autorità di gestione (AdG)
una dichiarazione di chiusura suffragata da un Rapporto di controllo finale di cui all’art. 62 del reg. (CE) 1083/2006;
di competenza dell’Autorità di audit (AdA)
L’Autorità di gestione del Programma ultimerà la predisposizione del Rapporto finale di esecuzione entro il mese di settembre p.v.

## Slide 28: Grazie per l’attenzione